## Sheet1
Program Master Schedule
Program | Phase | Start | Finish | Status
HERON (SLS-101) | Sea trials | 2026-03-01 | 2026-06-30 | Planned
ORCA (SLS-104) | Build (hull #3) | 2026-01-15 | 2026-05-20 | In work
SALMON (SLS-203) | Sustainment | 2025-10-01 | 2026-09-30 | Ongoing
ROCKFISH (SLS-207) | Detailed design | 2026-02-01 | 2026-08-15 | In work
CEDAR (SLS-301) | v4 certification | 2026-01-05 | 2026-04-30 | In work
ALDER (SLS-305) | Fusion upgrade | 2026-03-01 | 2026-07-31 | Planned
MURRELET (SLS-402) | Array integration | 2026-02-15 | 2026-06-15 | In work
OSPREY (SLS-406) | Field test | 2026-04-01 | 2026-07-15 | Planned
KINGFISHER (SLS-409) | Prototype build | 2026-02-20 | 2026-09-30 | In work
Salish Littoral Systems · 535 4th St, Bremerton, WA 98337 · salish.systems
Document Reference: SLS-INT-0009